## 任务_表1
任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 完成情况
设备默认可用年限维护 | 2016-04-07 | 2016-04-08
品名年限数据初始化 | 2016-04-09 | 2016-04-09
增加订单建立者 | 2016-04-10 | 2016-04-10
老旧订单剩余可用年限维护 | 2016-04-11 | 2016-04-11
增加按片区选择派出所功能 | 2016-04-12 | 2016-04-12
维修好后可用年限维护 | 2016-04-13 | 2016-04-13
设备资产算法 | 2016-04-14 | 2016-04-28
备品备件仓库盘点资产汇总表 | 2016-04-29 | 2016-05-09
备品备件仓库盘点资产汇总日报表 | 2016-05-09 | 2016-05-16
零星项目领用资产汇总表 | 2016-05-19 | 2016-05-26
XXX区前端设备资产汇总表 | 2016-05-27 | 2016-06-03
权限修改 | 2016-06-03 | 2016-06-16 | 新增
任务批量下发和描述 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 新增
任务实际时间确认 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | 新增
添加任务批注 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | 新增
故障任务手动提交 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 新增
巡检任务批量下发 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | 新增
任务链接功能 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 新增
手机端任务筛选 | 2016-06-24 | 2016-06-27 | 新增
手机端任务完成选择人员 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 新增
领用单添加备注字段 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 新增
借用单添加备注字段 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 新增
新增点位类型 | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 新增
修复点位状态更新问题 | 2016-07-04 | 2016-07-04 | 新增
XXX派出所前端设备资产汇总表 | 2016-07-04 | 2016-07-11
在建仓库盘点资产汇总表 | 2016-07-11 | 2016-07-19
在建仓库盘点资产汇总日报表 | 2016-07-19 | 2016-07-27
前端设备汇总表-界面展示 | 2016-07-27 | 2016-08-03
前端设备明细表-界面展示 | 2016-08-03 | 2016-08-08
机房设备汇总表-界面展示 | 2016-08-08 | 2016-08-11
领用明细报表-界面展示 | 2016-08-11 | 2016-08-17
借用明细报表-界面展示 | 2016-08-17 | 2016-08-22
入库明细报表-界面展示 | 2016-08-22 | 2016-08-25
零星项目领用报表-界面展示 | 2016-08-25 | 2016-09-01
用户整合 | 2016-09-01 | 2016-09-12
片区权限维护 | 2016-09-12 | 2016-09-15
按片区权限下发任务 | 2016-09-16 | 2016-09-16
按片区进行任务确认 | 2016-09-19 | 2016-09-19
按片区进行任务查询 | 2016-09-20 | 2016-09-20
移动端改版 | 2016-09-20 | 2016-10-04
移动权限维护 | 2016-10-04 | 2016-10-06
移动端按权限展示 | 2016-10-06 | 2016-10-10
新建单位任务增加拍照，浏览功能 | 2016-10-10 | 2016-10-13
维修任务增加照片上传，浏览功能 | 2016-10-13 | 2016-10-17
取消任务增加照片上传，浏览功能 | 2016-10-17 | 2016-10-20
巡检任务增加照片上传，浏览功能 | 2016-10-20 | 2016-10-21
点位图片展示 | 2016-10-21 | 2016-10-28
点位扫描盘点 | 2016-10-28 | 2016-10-31
点位扫描盘点报告 | 2016-10-31 | 2016-11-04
仓库扫描盘点 | 2016-11-04 | 2016-11-07
仓库扫描盘点报告 | 2016-11-07 | 2016-11-10
串号设备数据上报 | 2016-11-10 | 2016-11-11
串号设备审批，调整流程 | 2016-11-11 | 2016-11-15
故障维修情况明细表 | 2016-11-15 | 2016-11-22
故障维修情况汇总表 | 2016-11-22 | 2016-11-25
预计还会新增报表1
预计还会新增报表2
预计还会新增报表3
工作事项维护 | 2016-11-25 | 2016-12-01
工作事项价格变更记录维护 | 2016-12-01 | 2016-12-05
任务下发 | 2016-12-05 | 2016-12-08
任务审核，确认 | 2016-12-08 | 2016-12-13
新增零星工程结算报表 | 2016-12-13 | 2016-12-21
任务查询 | 2016-12-21 | 2016-12-26
移动端工程中心任务处理 | 2016-12-26 | 2016-12-28
品名类型区分 | 2016-12-29 | 2016-12-29
订单录入 | 2016-12-30 | 2017-01-05
耗材订单历史查询 | 2017-01-05 | 2017-01-11
耗材入库 | 2017-01-11 | 2017-01-13
耗材入库记录查询 | 2017-01-13 | 2017-01-17
耗材领用 | 2017-01-17 | 2017-01-23
耗材归还 | 2017-01-23 | 2017-01-30
耗材领用查询 | 2017-01-30 | 2017-01-31
耗材归还记录查询 | 2017-01-31 | 2017-02-01
耗材调拨-借用 | 2017-02-01 | 2017-02-07
耗材调拨-领用 | 2017-02-08 | 2017-02-10
耗材归还 | 2017-02-10 | 2017-02-14
耗材调拨情况查询 | 2017-02-14 | 2017-02-16
耗材调拨类型转换 | 2017-02-16 | 2017-02-17
库存设备情况表 | 2017-02-17 | 2017-02-21
在建工程仓库月报表 | 2017-02-21 | 2017-02-27
在建工程仓库月报表资产统计 | 2017-02-27 | 2017-03-02
在建工程仓库日报表 | 2017-03-02 | 2017-03-06
在建工程仓库日报表资产统计 | 2017-03-06 | 2017-03-09
备品备件仓库月报表 | 2017-03-09 | 2017-03-13
备品备件仓库月报表资产统计 | 2017-03-13 | 2017-03-15
备品备件仓库日报表 | 2017-03-15 | 2017-03-17
备品备件仓库日报表资产统计 | 2017-03-17 | 2017-03-21
领用明细报表 | 2017-03-21 | 2017-03-22
借用明细报表 | 2017-03-22 | 2017-03-23
入库明细报表 | 2017-03-23 | 2017-03-24
零星项目领用报表 | 2017-03-24 | 2017-03-27
零星项目领用报表资产统计 | 2017-03-27 | 2017-03-28
耗材台账/流水账查询 | 2017-03-28 | 2017-04-04
品名编码自动分配 | 2017-04-04 | 2017-04-06