## 未完成任务
编号 | 任务名称 | 任务描述 | 解决方案
在建仓库月报表修改
添加模板导出
当行和列没有数据的时候就隐藏该行或列，没有数据的小类，大类也隐藏
统计各个指标的计算方式
在建仓库日报表报表修改
添加模板导出
当行和列没有数据的时候就隐藏该行或列，没有数据的小类，大类也隐藏
数据统计方式修改
备品备件仓库日报表报表修改
添加模板导出
当行和列没有数据的时候就隐藏该行或列，没有数据的小类，大类也隐藏
数据统计方式修改
备品备件仓库月报表修改
添加模板导出
当行和列没有数据的时候就隐藏该行或列，没有数据的小类，大类也隐藏
数据统计方式修改
新品入库的时候RowNumberer重新初始化。
增加手工修改设备新旧状态的功能，要添加修改的原因，即备注
增加手工修改设备为损坏的功能，添加备注
备品备件仓库日报表开发，月报表开发
仓库增加调拨单类型转换功能
仓库增加调拨归还功能
在建工程仓库和备品备件仓库报表合并
每次我点入库或出库按钮的时候，弹出确认框的时候，能不能提示“是否这20件设备入库（出库）”，就是提示出入库几件设备，这样万一我漏扫了一件我也会很清楚，特别是量特别大的时候，不容易发现
添加零星项目领用月报表
只有有领用数量的领用项目才会出现
只有有领用数量的大类，小类，品名才会出现
设备生命周期显示，查询
取消维修任务的保存按钮，当选择故障类型等信息的时候，进行自动保存
| 维修任务的时候，把替换下来的设备红色标识 |  | 也就是说 红色标识 不代表是坏的，只是为了区分扫描上的设备哪些是从点位上拆下来的
添加标注设备损坏的功能
移动端清空缓存，没有清空故障类型等信息
有时间添加手工更新程序的功能

## 完成任务
日期 | 任务名称 | 任务描述 | 解决方案
2014.11.26
| 品名添加规格型号 | 型号还没有添加
把已有的大类，小类按照新规则自动转换
订单录入的地方修改
条码规则修改
品名管理中：添加型号，添加品牌
型号 50个字符长度
| 小类变4位，品名变8位：别忘记界面上的限制的修改 |  | alter table EMS_EQUIPMENTSUBTYPE modify id VARCHAR2(4 CHAR); alter table EMS_EQUIPMENT modify subtype_id VARCHAR2(4 CHAR); alter table ems_order modify subtype_id VARCHAR2(4 CHAR); alter table ems_barcode_maxnum modify subtype_id VARCHAR2(4 CHAR); alter table ems_equipmentprod modify parent_id VARCHAR2(4 CHAR); alter table ems_equipmentprod modify id VARCHAR2(6 CHAR); alter table EMS_EQUIPMENT modify prod_id VARCHAR2(6 CHAR); alter table ems_order modify prod_id VARCHAR2(6 CHAR); alter table ems_barcode_maxnum modify prod_id VARCHAR2(6 CHAR);
| 杆位添加信息 |  | 添加编号、点位分类、摄像机类型、分辨率、立杆类型、机箱类型参数 （完成）把“杆位”改成叫 “点位”？完成 （完成）点位分类的分类信息是哪些,有哪些分类？不要了 （完成）摄像机类型的分辨率信息哪里来的？规格中来 （完成）同个点位出现多种摄像机怎么显示？以列表的形式进行展示
2014.11.30
在建仓库修改BuildInvntoryReportApp.jsp
备品备件仓库SparepartInventoryReportApp.jsp
增加备品备件仓库月报表实时计算
增加备品备件仓库日报表实时计算
增加在建仓库月报表实时计算
增加在建仓库日报表实时计算
2014.12.01
设备信息里型号设置改成非必填
本来施工类是没有型号只有规格的，原来是打算把施工类的规格放在型号里，所以让你把型号设置为50个字符
2014.12.03
订单录入价格修改
修复修改数目时，价格不会变的问题
订单录入增加大类的选择，和规格
品名选择，增加规格和型号
在规格的地方，鼠标放上去会有提示
条码导出增加规格和提示
新设备入库添加规格和提示
如果记录查询增加规格和提示
库存查询增加规格和提示
领用增加规格和提示
领用返回增加规格和提示
领用记录查询
2014.12.04
添加杆位编号
片区管理添加杆位标号
调拨出库增加规格
调拨单查询添加规格
调拨入库增加规格
生成维修单添加规格
2014.12.05
| 点位按编号排序 |  | create table EMS.EMS_POLE_bak as select * from EMS.EMS_POLE update EMS.EMS_POLE set code=null; alter table EMS.EMS_POLE modify code number(10); update EMS.EMS_POLE a set a.code=(select code from EMS.EMS_POLE_bak b where a.id=b.id)
2014.12.09
拥有的设备 布局变更
片区管理中增加状态信息
增加点位安装时间
片区管理-增加点位设备信息excel导出
客户管理-增加点位设备信息excel导出
2014.12.17
维修人id修复
2014.12.29
维修单中增加品名和型号
维修单新增，添加了 品名_id, 已经测试是否会新增
写一个为当前所有的维修单增加prod_id的update语句
所有维修单相关的地方都加上品名和型号
序号问题
2015.01.11
| 移动端持有设备信息查看修改 |  | 手持设备查看当前持有设备的时候，设备过多，进行分页显示，并且按大小类进行划分。
当点击 品名后就进行该品名下拥有的所有设备信息：
| 取消杆位管理导出时作业单位信息 |  | 导出点位信息的时候，不导出作业单位信息，这样就可把没有分配给片区的点位也导出来，
2015.01.23
添个点位编号
手机端添加点位编号和搜索点位功能
解决安装时扫描慢问题
库存情况修改成上下级模式
首次获取服务器版本失败问题
2015.01.28
搜索记录优化
2015.02.02
检查的问题
| 手机端里面的任务数量和电脑端的不一致 | 手机端里面的任务数量和电脑端的不一致，有缺少，可能和第一个问题有关系 下拉 任务列表，会自动加载没有显示的任务，不需要调整。
| 任务下发添加点位编号 | 任务下发添加点位编号
| 任务下拉添加提示 | 任务下拉加载的时候增加＂正在查询．．．＂的提示，当网速慢的时候，提醒操作者，正在查询。
| 扫描成功或失败给出提示 | 当手机去扫描的时候，成功或失败给出一个提示
| 未发送任务查询 添加 |  | 在任务下发中添加一个查询条件， 添加一个下拉框 可选"未发送任务"，选择了查询，就把所有没有发送过任务的 点位全给过滤出来
| 任务查询管理修改 |  | 添加任务类型的查询条件 和按点位编号进行查询的功能，放到和点位名称 那个查询条件那里一起。
| 移动端升级任务发布 |  | 生成新的apk，并修改升级信息： 1:解决任务重复问题 2:任务下拉时，增加人性化提示 3:扫描成功或失败时增加提示
2015.03.30
解决报废保存失败问题
2015.04.11
| 任务整体布局修改 |  | 根据具体的业务情况，把任务从按进度状况划分，变成按任务类型进行划分。并且通过点击右上角的按钮弹出二级菜单，再进行任务进度状况的划分，同时进行刷新功能。
| 默认20条修改 |  | 为了获取更大的兼容性，现在取消自动获取，改成使用手工点击获取未显示的内容：
添加提交确认信息
| 添加排序功能 |  | 长按 长按任务列表，会弹出排序的选项：
| 修改刷新功能 |  | 刷新功能本来就存在，由于整体页面修改，现在改为点击各个状态就可以进行刷新。 默认的状态是”当前”
任务信息中添加杆位编号
| 搜索任务中，进行分页处理 |  | 在搜索任务的时候，添加了“获取更多”的按钮，对任务进行了分页处理，每次查询获取20个任务。
| 各类故障原因等信息 |  | 请在后台管理中进行添加：
2015.04.20
添加作业明细表及导出
增加每天未修复点位的明细表
设备维修明细及导出
设备报废明细及导出
原有<报表>中，增加<仓库资产情况情况>表的EXCEL报表导出
增加已完成（自修）的维修单明细和已完成（外修）维修单明细
| 坏件入库，维修，返库流程 |  | 这个流程本来就已经存在。1就是坏件出库 2:就是维修中心坏件入库 3:就是修复后中心出库 4:就是仓库收件的过程
2014.05.05
数据清空操作
设备类型添加宽度调整
订单录入清空
| 录入订单时就可以修改订单信息 |  | 点击后，直接在上面显示，并可以修改
| 订单信息添加修改 |  | 那个订单修改的问题，方案是： 给出一个订单状态，比如在输入订单并保存后，在条码导出时是看不到订单的，也就是说不能进行条码导出，这个时候订单是可以任意修改的，只有当订单确认(按一个按钮进行确认，表示这个订单已经没有问题了)，这个时候才可以根据订单生成条码，而且这个时候订单是再也不能进行修改了 就是说 还在“编辑” 状态，只有点确定后，才变成“完成”状态
订单保存后经办人变成乱码
| 右键关闭失效 |  | 关闭这个功能
添加单位
改成宁波市东望
| 添加项目维护的功能 |  | 和供应商一样增加一个项目维护的功能，同时在订单录入的地方加入项目名称。 而且这个是必须输入的。而且项目也会很多。 而且当这个项目被引用过后，即使强制删除也删除不了
| 条码打印-添加订单号过滤功能 |  | 只要输入两个以上字符，就会自动进行查询了，不用全输
| 订单数据结构修改 |  | 条码导出和入库都要修改 同时添加 订单主单的修改功能 条码导出等一列功能修改
订单录入中增加项目信息
| 建立测试库 |  | 建一个测试库，让公司人员随便玩 (完成)客户信息添加分类(区) 区派出所---》点位
片区管理-点位信息添加派出所分类
| 订单查询中增加查询条件 |  | 增加订单号，项目名称，供应商查询
2015.05.26
修改项目选择类型
| 品名里添加描述字段 |  | 在看已经输入的信息中，发现输入的数据有问题，在型号中输入了“国内标配(样品)”等数据
商品类型扁平化处理
| 品名中增加套件 |  | 4.1后台数据结构调整 4.2设备类型修改 4.3条码导出修改 4.4条码生成修改
条码导出增加单位
订单录入取消品名和规格的必须输入限制
2015-05-26
修改项目选择类型
| 品名里添加描述字段 | 在看已经输入的信息中，发现输入的数据有问题，在型号中输入了“国内标配(样品)”等数据
商品类型扁平化处理
| 品名中增加套件 | 基础性改动，改动巨大
| 4.1后台数据结构调整 |  | create table ems_equipmentprod_0522 as select * from ems_equipmentprod; update ems_equipmentprod set subtype_id=parent_id; update ems_equipmentprod set parent_id=null; update ems_equipmentprod set type='DJ'; alter table ems_equipmentprod drop column type_parent_id; alter table ems_equipmentprod drop column levl; alter table ems_equipmenttype drop column levl; alter table ems_equipmentsubtype drop column levl; alter table EMS_EQUIPMENTPROD modify id VARCHAR2(12 CHAR); alter table EMS_EQUIPMENTPROD modify parent_id VARCHAR2(12 CHAR); alter table EMS_EQUIPMENTPROD drop constraint EMS_EQUIPMENTPROD_FK; alter table EMS_EQUIPMENTPROD add constraint EMS_EQUIPMENTPROD_FK foreign key (PARENT_ID) references ems_equipmentprod (ID);
4.2设备类型修改
4.3条码导出修改
| 4.4条码生成修改 | 在导之前先删掉，这个范围内的条码，然后再插入，这样就不怕他重复导了 | create table ems_barcode_0526 as select * from ems_barcode; delete ems_barcode; delete ems_barcode_maxnum; alter table ems_barcode drop column seqNum; alter table EMS_BARCODE_MAXNUM modify prod_id VARCHAR2(12 CHAR);
条码导出增加单位
订单录入取消品名和规格的必须输入限制
2015.06.07
| 在同个订单里 同个订单供应商是一致的，供应商移到订单里面 |  | create table ems_order_0604 as select * from ems_order; create table ems_orderlist_0604 as select * from ems_orderlist; update ems_order a set supplier_id=(select distinct supplier_id from ems_orderlist b where a.id=b.order_id); alter table ems_orderlist drop column supplier_id;
拆分套件的时候，品牌自动选择和上级一样
新增领用类型管理
领用添加领用类型
领用记录查询修改，添加领用类型
领用记录查询修改为领用查询
领用返回修改
修改领用返回为返库
| 返库包含坏件返库和好件返库 | 如果是坏件，就通过勾选是坏件来解决，
订单历史查询，分页数据有问题，不能正常分页
新增返库查询
品牌，供应商，项目等修改成按关键字搜索
| 设备类型添加质保年份，是数字，也有可能不是整年的 | 那 在品名里 给你添加一个 默认质保时间长度，在订单录入的时候，默认会使用这个质保长度，如果这个订单要增加质保长度的话，就自己修改这个订单的质保长度？质保以月为单位
订单录入的时候也增加质保
新增坏件查询功能
新增坏件一笔生成维修单功能
2015.6.13
| 移动端任务"保存"，“提交”功能修改保存模式 | 当任务扫描的时候，就自动添加到任务明细数据中。删除就马上删除，就是把一次性保存，变成了刷一下就保存 | 为了后续数据的同步更加不容易出错，比如任务的退回，修改，重新退回等等。
订单查询增加加按状态查询的条件
清空Equipment中的store_id,pole_id等信息。 新设备入库修改 领用修改 返库 修改 调拨入库修改 设备库存和查看工作单元库存修改 查看杆位上的设备数量修改
领用也添加项目
领用查询添加项目信息
设备类型的小类代码bug解决
条码导出增加按项目查询
领用查询增加按项目查询
新增设备借用功能
新增借用单查询，可查未归还的借用单
| 新增借用返还 | 就是借用的设备返回，其他设备返回到“其他返库”,在返回的时候增加判断，如果该设备是借用设备，就不准返回，让他到借用返回中进行返回。 在借用返还的时候，发现这个设备是领用出去的，也报错。 在返回的时候只要选择选择仓库，作业单位就行了，然后扫描就可以了
2015.6.24
| 领用类型是针对每一个设备来说的，一次领用可以有多种领用类型 |  | alter table EMS_INSTALLOUT drop column installouttype_id;
提供选择是什么领用类型
增加调拨方向是借还是还，万一填错了，还可以修改
增加调拨单类型时 借用还是领用，在调拨单查询中进行修改，默认调拨单都是借的
增加返库类型自动判断
自动判断是领用后用不完返库，还是点位上拆下来的返库
新增订单历史查询(仓库)功能
仓库月报和日报指标调研和统计，统一仓库模型
| 取消任务确认和回退功能 | 取消任务确认和回退功能，降低复杂度，通过重发任务解决这个问题
移动端取消“确认中”的模块
加上取消杆位的功能
| 添加订单“强制回收”功能 |  | 那我增加一个功能 ，订单查询里面加一个“强制回收”功能，当货物和订单不一致时，仓库和商务肯定会有一个人对人的沟通过程，这个时候会确定，是什么原因导致订单和货物不一致，如果是因为停产的原因，那商务就点击"强制回收"功能，该订单变成不可打印条码的状态，然后商务进行订单修改，减少原型号的数量，添加新的型号的设备。并且添加“回收原因”的填写，包括填写人，填写原因，填写时间，修改内容等
品名增加按型号查询功能
片区管理查询客户的时候添加必须先选区的限制
2015.06.28
入库记录查询，操作人为id，修改为名称
条码导出的时候，文件名称带上订单号,减少出错的机会
移动端点删除提示设备已入库，无法删除。原因是判断条件问题。需要测试.
除了维修任务外，其他任务都取消保存按钮
新品入库的时候添加提示，如果设备已经入过库了的话
借用变领用，当设备被安装在点位上的时候
领用变借用功能,当设备被返回来的时候
仓库增加调拨类型
片区管理添加查询提示
增加移动端添加测试库切换功能
建立设备生命周期完整记录
记录新品入库，领用，借用，调拨，维修，报废等等生命周期流程
订单号特殊符号\问题解决
该特殊符号的excel导出，同时增加导出文件使用订单号进行区分
解决移动端删除条码的兼容性问题
将移动端的保存按钮取消，以返回按钮替代。
2015.07.01
增加领用单打印功能
领用成功后，弹出是否打印提示,选“是”进行打印
领用单查询中可以打印领用单
增加借用单打印功能
借用成功后，弹出是否打印提示,选“是”进行打印
借用单查询中可以打印领用单
修正维修任务原因模板选择的兼容性问题

## 新增需求
完成情况 | 新需求 | 描述
已完成 | 新增返库查询
已完成 | 新增领用类型管理
已完成 | 新增按坏件查询功能
已完成 | 新增按坏件一笔生成维修单功能
已完成 | 添加项目维护的功能 | 并且在订单，领用等各个相关地方都要加上这个项目查询的功能
已完成 | 添加调拨借用类型管理，及调拨类型的相互转换
已完成 | 新增设备借用功能
已完成 | 新增领用单查询
已完成 | 新增借用返回
已完成 | 新增借用冲单功能，借用变领用
新增零星项目月报表
新增借用单打印功能
新增领用单打印功能
已完成 | 添加订单“强制回收”功能
已完成 | 建立一个测试库，增加移动端测试模拟器
已完成 | 添加作业明细表及导出
已完成 | 增加每天未修复点位的明细表
已完成 | 设备维修明细及导出
已完成 | 设备报废明细及导出
已完成 | 增加<仓库资产情况情况>表的EXCEL报表导出
已完成 | 增加已完成（自修）的维修单明细
已完成 | 已完成（外修）维修单明细
已完成 | 商品类型扁平化处理
已完成 | 品名中增加套件，基础改动，变动巨大 | 要把套件拆分出来单一进行管理，但在订单录入的时候确是按照套进行录入,并且要修改条码生成规则，取消条码长度限制 | 基础性改动，改动巨大
后台数据结构调整
设备类型修改
条码导出修改
条码生成修改

## 建议
1：打印条码中，把品名加进去，因为信息太简单了，很难记住这个型号属于什么，同时去掉"宁波东望"，型号等字，或者把这个变小
2:在录入品名时，别把"国内标配"，“接收端”，"发送端"放在型号里，要放也可以放在品名里，或者放在"描述"字段里
3：测试型号或名称太长的时候怎么处理，自动换行，经过测试会自动换行
型号里的中文字问题
型号修改，和以前的订单或打印的条码不一样了
品名一旦建立 ，并且被订单引用过后，就不准修改

## 报表指标计算公式
1：在建库是指在建项目用的设备，备件是维护期用的设备，在建时，跟的是项目经理。备件属于维护阶段了，是维护部跟了
2：那在建项目的时候 也有设备损坏怎么办?比如原来就损坏，或者不小心掉地上，摔坏了?
鄞州项目时，在建设备坏掉时，是给商务部的，他们直接寄给厂方。不通过维修室的。坏件让商务部拿走时，我让她们出书面借条，不做账的
3:在建仓库也存在，多领然后返还的，那就走“返还”好了，数据体现在"新增数"上
4：额定，是指对备件库存的最大保有量，就是维持仓库库存不能超过某个值
针对鄞州区的点位数，额定出我库里的备件最大只能有10个球，当库存只剩下3个球时，仓库就可以提起采购申请，补充库存，但库存不能超过10个球。
在建工程仓库汇总表（月报表）
上期结余数 | 上个月该品名的所有汇总数量
本期新增数 | 就是新增采购数+多领返还的数量，是+值。只需统计采购新增并入库了的数量就可以了
本期领用数 | 项目领用数，是-值。只需统计被领用出去的就可以了，不需要统计借用，因为在建仓库没有借用的概念。
本期结余数 | 本期新增数+本期领用数,因为领用数是负，所以就是减掉了。
在建工程仓库明细报表(日报)
上期结余数 | 上期该品名的所有汇总数量，其实是上月结余数
本期新增数 | 就是新增采购数+多领返还的数量，是+值。只需汇总每天的新增数
本期领用数 | 项目领用数，是-值。只需汇总每天的领用数。
本期结余数 | 本期新增数+本期领用数,因为领用数是负，所以就是减掉了。
新增数 | 每天的采购新增数量+多领返还的数量，是+值。只需统计采购新增并入库了的数量就可以了
领用数 | 每天的领用数量，是-值。只需统计被领用出去的就可以了，不需要统计借用
备品备件仓库汇总表（月报表）
额定数量 | 手动填写的数量，一般不用的
上月结余数 | 上个月该品名的所有汇总数量
本期采购新增 | 新增采购的数量
本期旧品新增 | 拆回的旧件，包括维修拆回的数量，取消点位拆回的数量
本期领用数 | 是-的，送外检修确诊数=报废出库+维修出库
本期维修返还数 | 维修好后返回到仓库数量
报废数 | 维修不好报废的数量
维修出库 | 需要维修从仓库出去到维修中心的数量
本期借用数 | 是-的，作业单位借用数+调拨给其他仓库的数量
本期归还数 | 作业单位归还的数量+其他仓库归还的数量(其他仓库调拨过来的)
本期结余数 | 上月结余数+本期采购新增+本期旧品新增+本期领用数+本期维修返还数+本期借用数+本期归还数
增补数量 | 额定数量-本期结余数
真正的领用没有计算在里面？而且“本期领用数”在原始样式中的定义肯定有问题
需求：1:需要有一个地方看到还剩余好件的数量。
方案1：
额定数量 | 手动填写的数量，一般不用的
上月结余数 | 上个月该品名的汇总数量
好件数 | 上月结余数中有多少好件，不计数
本期采购新增 | 新增采购的数量
本期旧品新增 | 拆回的旧件，包括维修拆回的数量，取消点位拆回的数量，领用后没有使用就返回的数量
本期领用数 | 是-的，作业单位领用出去的数量，变成和在建仓库一样，统一概念。
本期维修返还数 | 维修好后返回到仓库数量
报废数 | 维修不好报废的数量
维修出库 | 需要维修从仓库出去到维修中心的数量，作为本期结余数中，计算的一环，是-值。
本期借用数 | 是-的，作业单位借用数+调拨给其他仓库的数量
本期归还数 | 作业单位归还的数量+其他仓库归还的数量(其他仓库调拨过来的)
本期结余数 | 上月结余数+本期采购新增+本期旧品新增+本期领用数+本期维修返还数+本期借用数+本期归还数+维修出库
好件数 | 本期结余数中有多少好件，不计数
增补数量 | 额定数量-本期结余数
方案2：除了报废数和维修出库数外，其他数量都是好件的数量。
最终选择的方案。
额定数量 | 手动填写的数量，一般不用的
上月结余数 | 上个月该品名的汇总数量，只包含好件
本期采购新增 | 新增采购的数量+从其他仓库借过来的新设备
本期旧品新增 | 拆回的旧件，包括维修拆回的数量+取消点位拆回的数量+从其他仓库借过来的旧设备，只包含好件
本期领用数 | 是-的，是真正领用的，并且没返回的数量，作业单位领用出去的数量并使用了的数量+仓库领过去的数量
本期维修返还数 | 维修好后返回到仓库数量
报废数 | 维修不好报废的数量
维修出库 | 需要维修从仓库出去到维修中心的数量
本期借出数 | 是-的，作业单位借用数(排除最后实际被使用了的设备)+借用给其他仓库的数量(新，旧)+领出去但最后归还或还没归还的设备(，新，旧。如果这个A设备当月没归还，跨月归还了,本期借用书为1，本期归还数为0,只有当任务提交，真正被使用了才叫领用 )
本期归还数 | 作业单位归还的数量+其他仓库归还的数量（包括新，旧）+领出去最后归还了的设备（包括新，旧）
本期结余数 | 上月结余数+本期采购新增+本期旧品新增+本期领用数+本期维修返还数+本期借用数+本期归还数，只包含好件
增补数量 | 额定数量-本期结余数
借过来的新设备没有指标进行体现，借过来的旧设备体现在哪？
解决方案，新增设备返还，和新品入库一样，只是多了
那仓库之间借用 会不会 使用旧设备进行归还呢？
和借用类型有什么关系？借用类型不同，归还类型也会不同？

## 条码demo
1：假设前提：球机要分为球座和球心单独管理，并且都要贴条码
品名 | 原来 | 现在
球机 | 03010E-1502010005 | 03010E-**-1502010005 03010E-01-1502010005 03010E-02-1502010005
| 以前的需求中没有对这个进行拆分的需求，现在要加上这个需求，所以改成后面这种方式 | 解释:增加了套件中的配件， -**表示是套件，但是不打印条码 -01表示球座。 -02表示球心。 球座的编码是:3010E-01 球心的编码是:3010E-02 如果以后是把球座再拆分成零件，不贴条码来进行管理的话，这个时候也需要编号，这个时候编号的规则就是把-01，变成*01,*02,*03等，那这个零件的编号就是03010E*01, 03010E*02,，03010E*03,又增加了3位进行管理，但要注意新增品名时，不能让他输5位，如果新增的是5位，又是套的话 就悲剧了
2：普通不用进行配套拆分的设备
品名 | 原来 | 现在
球机 | 03010E-1502010005 | 03010E-**-1502010005
添加了**作为占位符，因为不这样的话再手动输条码的时候，会比较难判断

## 开发备忘
1：首先清除日结月结的定时调用
2：重新设计日结月结的领域模型
统计各个指标的计算方式
3：月结是汇总日结得到的数据，不采用重新聚集
4：日结的数据在什么时候调用呢？月结在什么时候调用呢？
通过人工生成还是自动生成，可以通过选择日期，让月结手工生成，因为中间会调整数据
月结也通过选择某一日进行手工生成，同理，但是每天还是要定时生成，因为人工会忘记的。
人工只是导出点击的那一时刻的日结或月结数据
订单价格敏感信息隐藏 | 我直接在后台限定死，只有你的账号可以看到，其他任何人的账号都不可以看，管理员也不行。就是说 只有特殊的人才可以看 即使有权限可以看 订单历史查询 也看不到单价，而且每次增设可以看的人话，都需要修改，重启服务等等
如何调整贴错条码的设备
坏件当好件返库后怎么处理。
条码重打，当某个点位上的条码损坏后进行条码重打
添加标注设备损坏的功能，就是在移动端标注哪些设备是好的哪些是坏的，这样在入库的时候就不需要进行坏件好件入库的区分了。
本来的话，如果是维修任务发现是点位拆下来的就自动标注为坏件，就是自动化判断(第一版就是这样的)