## 开发时间安排
功能 | 开始时间 | 结束时间 | 调整后开始时间 | 调整后完成时间 | 备注
设备默认可用年限维护 | 2016.4.7 | 2016.4.8 |  |  | 已完成
品名年限数据初始化 | 2016.4.9 | 2016.4.9 |  |  | 已完成
增加订单建立者 | 2016.4.10 | 2016.4.10 |  |  | 已完成
老旧订单剩余可用年限维护 | 2016.4.11 | 2016.4.11 |  |  | 已完成
已输入老旧订单可用年限补录 | 2016.4.12 | 2016.4.17 |  |  | 已完成
增加按片区选择派出所功能 | 2016.4.12 | 2016.4.12 |  |  | 已完成
维修好后可用年限维护 | 2016.4.13 | 2016.4.13 |  |  | 已完成
维修设备可用年限补录 | 2016.4.14 | 2016.4.20 |  |  | 已完成
设备资产算法 | 2016.4.14 | 2016.4.28 |  |  | 测试中
备品备件仓库盘点资产汇总表 | 2016.4.29 | 2016.5.9 |  |  | 测试中
备品备件仓库盘点资产汇总日报表 | 2016.5.9 | 2016.5.16 |  |  | 测试中
零星项目领用资产汇总表 | 2016.5.19 | 2016.5.26 |  |  | 测试中
XXX区前端设备资产汇总表 | 2016.5.27 | 2016.6.3 | 预计2017/4/1-2017/4/30
XXX派出所前端设备资产汇总表 | 2016.6.3 | 2016.6.10
在建仓库盘点资产汇总表 | 2016.6.11 | 2016.6.18
在建仓库盘点资产汇总日报表 | 2016.6.18 | 2016.6.25
前端设备汇总表-界面展示 | 2016.6.25 | 2016.7.1
前端设备明细表-界面展示 | 2016.7.1 | 2016.7.6
机房设备汇总表-界面展示 | 2016.7.6 | 2016.7.11
领用明细报表-界面展示 | 2016.7.11 | 2016.7.15
借用明细报表-界面展示 | 2016.7.15 | 2016.7.20
入库明细报表-界面展示 | 2016.7.20 | 2016.7.25
零星项目领用报表-界面展示 | 2016.7.25 | 2016.7.30
用户整合 | 2016.8.1 | 2016.8.10 | 2016-08-01 | 2016-08-06
片区权限维护 | 2016.8.10 | 2016.8.13 | 2016-07-04 | 2016-07-10 | 提前，昨天看了，比较麻烦，会慢一点
按片区权限下发任务 | 2016.8.14 | 2016.8.14 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 提前
按片区进行任务确认 | 2016.8.15 | 2016.8.15 | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 提前
按片区进行任务查询 | 2016.8.16 | 2016.8.16 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 提前
移动端改版 | 2016.8.16 | 2016.8.30 | 2016-07-16 | 2016-08-11
移动权限维护 | 2016.9.1 | 2016.9.5 | 2016-07-30 | 2016-08-11
移动端按权限展示 | 2016.9.5 | 2016.9.7 | 2016-08-12 | 2016-08-13
新建单位任务增加拍照，浏览功能 | 2016.9.7 | 2016.9.10 | 2016-08-14 | 2016-08-15
维修任务增加照片上传，浏览功能 | 2016.9.10 | 2016.9.13 | 2016-08-16 | 2016-08-18
取消任务增加照片上传，浏览功能 | 2016.9.13 | 2016.9.16 | 2016-08-19 | 2016-08-19
巡检任务增加照片上传，浏览功能 | 2016.9.16 | 2016.9.19 | 2016-08-20 | 2016-08-21
点位图片展示 | 2016.9.19 | 2016.9.24 | 2016-08-22 | 2016-08-23
点位扫描盘点 | 2016.9.24 | 2016.9.26 | 2016-09-01 | 2016-09-05
点位扫描盘点报告 | 2016.9.26 | 2016.9.30 | 2016-09-06 | 2016-09-06
仓库扫描盘点 | 2016.10.07 | 2016.10.10 | 2016-09-07 | 2016-09-10
仓库扫描盘点报告 | 2016.10.10 | 2016.10.13 | 2016-09-10 | 2016-09-12
串号设备数据上报 | 2016.10.13 | 2016.10.14 | 2016-09-13 | 2016-09-13
串号设备审批，调整流程 | 2016.10.15 | 2016.10.18 | 2016-09-14 | 2016-09-19
故障维修情况明细表 | 2016.10.19 | 2016.10.26 | 2016-09-19 | 2016-09-20
故障维修情况汇总表 | 2016.10.26 | 2016.10.31 | 2016-09-21 | 2016-09-22
预计还会新增报表1
预计还会新增报表2
预计还会新增报表3
工作事项维护 | 2016.11.1 | 2016.11.7 | 预计2016/10/7-2016/11/1
工作事项价格变更记录维护 | 2016.11.8 | 2016.11.10
任务下发 | 2016.11.11 | 2016.11.16
任务审核，确认 | 2016.11.16 | 2016.11.20
新增零星工程结算报表 | 2016.11.20 | 2016.11.27
任务查询 | 2016.11.27 | 2016.11.30
移动端工程中心任务处理 | 2016.12.1 | 2016.12.5
品名类型区分 | 2016.12.6 | 2016.12.6 | 预计2016/11/2-2017/2/25
订单录入 | 2016.12.6 | 2016.12.10
耗材订单历史查询 | 2016.12.10 | 2016.12.15
耗材入库 | 2016.12.15 | 2016.12.18
耗材入库记录查询 | 2016.12.18 | 2016.12.20
耗材领用 | 2016.12.20 | 2016.12.25
耗材归还 | 2016.12.25 | 2016.12.30
耗材领用查询 | 2016.12.30 | 2017.01.02
耗材归还记录查询 | 2017.01.02 | 2017.01.03
耗材调拨-借用 | 2017.01.03 | 2017.01.07
耗材调拨-领用 | 2017.01.07 | 2017.01.10
耗材归还 | 2017.01.10 | 2017.01.12
耗材调拨情况查询 | 2017.01.12 | 2017.01.14
耗材调拨类型转换 | 2017.01.14 | 2017.01.15
库存设备情况表 | 2017.01.15 | 2017.01.17
在建工程仓库月报表 | 2017.01.17 | 2017.01.23
在建工程仓库月报表资产统计 | 2017.01.23 | 2017.01.26
在建工程仓库日报表 | 2017.01.26 | 2017.01.30
在建工程仓库日报表资产统计 | 2017.2.1 | 2017.2.5
备品备件仓库月报表 | 2017.2.5 | 2017.2.7
备品备件仓库月报表资产统计 | 2017.2.7 | 2017.2.9
备品备件仓库日报表 | 2017.2.9 | 2017.2.11
备品备件仓库日报表资产统计 | 2017.2.12 | 2017.2.14
领用明细报表 | 2017.2.14 | 2017.2.15
借用明细报表 | 2017.2.15 | 2017.2.16
入库明细报表 | 2017.2.16 | 2017.2.17
零星项目领用报表 | 2017.2.17 | 2017.2.18
零星项目领用报表资产统计 | 2017.2.18 | 2017.2.20
耗材台账/流水账查询 | 2017.2.20 | 2017.2.25
品名编码自动分配 | 2017.2.26 | 2017.2.28 | 2017-02-04 | 2017-02-04
新增功能
权限修改 |  |  | 2016-06-15 | 2016-07-10 | 功能完成，在选择哪些需要控制
任务批量下发和描述 |  |  | 2016-07-04 | 2016-07-05
任务实际时间确认 |  |  | 2016-07-05 | 2016-07-06
添加任务批注 |  |  | 2016-07-06 | 2016-07-07
故障任务手动提交 |  |  | 2016-06-13 | 2016-06-15 | 已完成
巡检任务批量下发 |  |  | 2016-07-05 | 2016-07-05
任务链接功能 |  |  | 2016-07-05 | 2016-07-05
领用单添加备注字段 |  |  | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 已完成
借用单添加备注字段 |  |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 已完成
新增点位类型 |  |  | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 已完成
修复点位状态更新问题 |  |  | 2016-06-13 | 2016-06-15 | 已完成
手机端任务筛选 |  |  | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 放到移动端改版结束后
手机端任务完成选择人员 |  |  | 2016-08-26 | 2016-08-28 | 放到移动端改版结束后
鄞州区生产调度系统数据总数
注：由于有新增功能，所以会以功能重要程度重新安排任务时间和优先级