## 问题
1：首先清除日结月结的定时调用
2：重新设计日结月结的领域模型
3：月结是汇总日结得到的数据，不采用重新聚集
4：日结的数据在什么时候调用呢？月结在什么时候调用呢？
通过人工生成还是自动生成，可以通过选择日期，让月结手工生成，因为中间会调整数据
月结也通过选择某一日进行手工生成，同理，但是每天还是要定时生成，因为人工会忘记的。
人工只是导出点击的那一时刻的日结或月结数据

## 未完成任务
编号 | 任务名称 | 重要程度 | 预计完成时间 | 状态 | 任务描述 | 解决方案
1：首先清除日结月结的定时调用
2：重新设计日结月结的领域模型
统计各个指标的计算方式
3：月结是汇总日结得到的数据，不采用重新聚集
4：日结的数据在什么时候调用呢？月结在什么时候调用呢？
通过人工生成还是自动生成，可以通过选择日期，让月结手工生成，因为中间会调整数据
月结也通过选择某一日进行手工生成，同理，但是每天还是要定时生成，因为人工会忘记的。
人工只是导出点击的那一时刻的日结或月结数据
在建仓库月报表修改
添加模板导出
当行和列没有数据的时候就隐藏该行或列，没有数据的小类，大类也隐藏
统计各个指标的计算方式
在建仓库日报表报表修改
添加模板导出
当行和列没有数据的时候就隐藏该行或列，没有数据的小类，大类也隐藏
数据统计方式修改
备品备件仓库日报表报表修改
添加模板导出
当行和列没有数据的时候就隐藏该行或列，没有数据的小类，大类也隐藏
数据统计方式修改
备品备件仓库月报表修改
添加模板导出
当行和列没有数据的时候就隐藏该行或列，没有数据的小类，大类也隐藏
数据统计方式修改
新增订单历史查询(仓库)功能
仓库月报和日报指标调研和统计，统一仓库模型
在建工程仓库和备品备件仓库报表合并
| 取消任务确认和回退功能 |  |  |  | 取消任务确认和回退功能，降低复杂度，通过重发任务解决这个问题 | alter table EMS_TASK drop column completedate;
移动端取消“确认中”的模块
加上取消杆位的功能
| 添加订单“强制回收”功能 | 一般 |  |  |  | 那我增加一个功能 ，订单查询里面加一个“强制回收”功能，当货物和订单不一致时，仓库和商务肯定会有一个人对人的沟通过程，这个时候会确定，是什么原因导致订单和货物不一致，如果是因为停产的原因，那商务就点击"强制回收"功能，该订单变成不可打印条码的状态，然后商务进行订单修改，减少原型号的数量，添加新的型号的设备。并且添加“回收原因”的填写，包括填写人，填写原因，填写时间，修改内容等
添加零星项目领用月报表
只有有领用数量的领用项目才会出现
只有有领用数量的大类，小类，品名才会出现
| 增加领用单打印功能 | 一般
| 增加借用单打印功能 | 一般
重要
| 思考如何张贴现有的杆位上的设备 |  |  |  | 因为杆位已经贴上去了，然后品牌，订单什么的要对应起来，这是个问题
下发任务换种方式，比如点击弹出一个框来下发选择点位任务
| 订单价格敏感信息隐藏 |  | 等待需求确认 |  |  | 我直接在后台限定死，只有你的账号可以看到，其他任何人的账号都不可以看，管理员也不行。就是说 只有特殊的人才可以看 即使有权限可以看 订单历史查询 也看不到单价，而且每次增设可以看的人话，都需要修改，重启服务等等
| 点位在地图上的分布展示，管理，调整 |  |  |  | 并且选中一个点位可以知道在哪个位置
如何调整贴错条码的设备
坏件当好件返库后怎么处理。

## 完成任务
日期 | 任务名称 | 重要程度 | 实际完成时间 | 状态 | 任务描述 | 解决方案
2015-05-26
| 修改项目选择类型 | 一般 | 2015.05.20 | 完成
| 品名里添加描述字段 | 紧急 |  | 完成 | 在看已经输入的信息中，发现输入的数据有问题，在型号中输入了“国内标配(样品)”等数据
| 商品类型扁平化处理 | 重要 |  | 完成
| 品名中增加套件 | 重要 |  | 完成 | 基础性改动，改动巨大
| 4.1后台数据结构调整 |  |  | 完成 |  | create table ems_equipmentprod_0522 as select * from ems_equipmentprod; update ems_equipmentprod set subtype_id=parent_id; update ems_equipmentprod set parent_id=null; update ems_equipmentprod set type='DJ'; alter table ems_equipmentprod drop column type_parent_id; alter table ems_equipmentprod drop column levl; alter table ems_equipmenttype drop column levl; alter table ems_equipmentsubtype drop column levl; alter table EMS_EQUIPMENTPROD modify id VARCHAR2(12 CHAR); alter table EMS_EQUIPMENTPROD modify parent_id VARCHAR2(12 CHAR); alter table EMS_EQUIPMENTPROD drop constraint EMS_EQUIPMENTPROD_FK; alter table EMS_EQUIPMENTPROD add constraint EMS_EQUIPMENTPROD_FK foreign key (PARENT_ID) references ems_equipmentprod (ID);
| 4.2设备类型修改 |  |  | 完成
| 4.3条码导出修改 |  |  | 完成
| 4.4条码生成修改 |  |  | 完成 | 在导之前先删掉，这个范围内的条码，然后再插入，这样就不怕他重复导了 | create table ems_barcode_0526 as select * from ems_barcode; delete ems_barcode; delete ems_barcode_maxnum; alter table ems_barcode drop column seqNum; alter table EMS_BARCODE_MAXNUM modify prod_id VARCHAR2(12 CHAR);
| 条码导出增加单位 |  |  | 完成
| 订单录入取消品名和规格的必须输入限制 |  |  | 完成
2015.06.07
| 在同个订单里 同个订单供应商是一致的，供应商移到订单里面 |  |  |  |  | create table ems_order_0604 as select * from ems_order; create table ems_orderlist_0604 as select * from ems_orderlist; update ems_order a set supplier_id=(select distinct supplier_id from ems_orderlist b where a.id=b.order_id); alter table ems_orderlist drop column supplier_id;
拆分套件的时候，品牌自动选择和上级一样
新增领用类型管理
领用添加领用类型
领用记录查询修改，添加领用类型
领用记录查询修改为领用查询
领用返回修改
修改领用返回为返库
| 返库包含坏件返库和好件返库 |  |  |  | 如果是坏件，就通过勾选是坏件来解决，
订单历史查询，分页数据有问题，不能正常分页
新增返库查询
品牌，供应商，项目等修改成按关键字搜索
| 设备类型添加质保年份，是数字，也有可能不是整年的 |  |  |  | 那 在品名里 给你添加一个 默认质保时间长度，在订单录入的时候，默认会使用这个质保长度，如果这个订单要增加质保长度的话，就自己修改这个订单的质保长度？质保以月为单位
订单录入的时候也增加质保
新增坏件查询功能
新增坏件一笔生成维修单功能
2015.6.13
| 移动端任务"保存"，“提交”功能修改保存模式 |  |  |  | 当任务扫描的时候，就自动添加到任务明细数据中。删除就马上删除，就是把一次性保存，变成了刷一下就保存 | 为了后续数据的同步更加不容易出错，比如任务的退回，修改，重新退回等等。
订单查询增加加按状态查询的条件
清空Equipment中的store_id,pole_id等信息。 新设备入库修改 领用修改 返库 修改 调拨入库修改 设备库存和查看工作单元库存修改 查看杆位上的设备数量修改
领用也添加项目
领用查询添加项目信息
设备类型的小类代码bug解决
条码导出增加按项目查询
领用查询增加按项目查询
新增设备借用功能
新增借用单查询，可查未归还的借用单
| 新增借用返还 |  |  |  | 就是借用的设备返回，其他设备返回到“其他返库”,在返回的时候增加判断，如果该设备是借用设备，就不准返回，让他到借用返回中进行返回。 在借用返还的时候，发现这个设备是领用出去的，也报错。 在返回的时候只要选择选择仓库，作业单位就行了，然后扫描就可以了

## 新增需求
完成情况 | 新需求 | 影响程度 | 描述
点位在地图上的分布展示，管理，调整
新增返库查询
新增领用类型管理
新增按坏件查询功能
新增按坏件一笔生成维修单功能
已完成 | 添加项目维护的功能 |  | 并且在订单，领用等各个相关地方都要加上这个项目查询的功能
添加调拨借用
新增设备借用功能
新增领用单查询
新增借用返回
新增借用冲单功能，借用变领用
添加零星项目月报表
添加借用单打印功能
增加领用单打印功能
增加领用单返回打印功能
添加订单“强制回收”功能
已完成 | 建立一个测试库
已完成 | 添加作业明细表及导出
已完成 | 增加每天未修复点位的明细表
已完成 | 设备维修明细及导出
已完成 | 设备报废明细及导出
已完成 | 增加<仓库资产情况情况>表的EXCEL报表导出
已完成 | 增加已完成（自修）的维修单明细
已完成 | 已完成（外修）维修单明细
已完成 | 商品类型扁平化处理
已完成 | 品名中增加套件 | 严重 | 要把套件拆分出来单一进行管理，但在订单录入的时候确是按照套进行录入,并且要修改条码生成规则，取消条码长度限制 | 基础性改动，改动巨大
已完成 | 后台数据结构调整
已完成 | 设备类型修改
已完成 | 条码导出修改
已完成 | 条码生成修改

## 建议
1：打印条码中，把品名加进去，因为信息太简单了，很难记住这个型号属于什么，同时去掉"宁波东望"，型号等字，或者把这个变小
2:在录入品名时，别把"国内标配"，“接收端”，"发送端"放在型号里，要放也可以放在品名里，或者放在"描述"字段里
3：测试型号或名称太长的时候怎么处理，自动换行，经过测试会自动换行

## 报表指标计算公式
1：在建库是指在建项目用的设备，备件是维护期用的设备，在建时，跟的是项目经理。备件属于维护阶段了，是维护部跟了
2：那在建项目的时候 也有设备损坏怎么办?比如原来就损坏，或者不小心掉地上，摔坏了?
鄞州项目时，在建设备坏掉时，是给商务部的，他们直接寄给厂方。不通过维修室的。坏件让商务部拿走时，我让她们出书面借条，不做账的
3:在建仓库也存在，多领然后返还的，那就走“返还”好了，数据体现在"新增数"上
4：额定，是指对备件库存的最大保有量，就是维持仓库库存不能超过某个值
针对鄞州区的点位数，额定出我库里的备件最大只能有10个球，当库存只剩下3个球时，仓库就可以提起采购申请，补充库存，但库存不能超过10个球。
在建工程仓库汇总表（月报表）
上期结余数 | 上个月该品名的所有汇总数量
本期新增数 | 就是新增采购数+多领返还的数量，是+值。只需统计采购新增并入库了的数量就可以了
本期领用数 | 项目领用数，是-值。只需统计被领用出去的就可以了，不需要统计借用，因为在建仓库没有借用的概念。
本期结余数 | 本期新增数+本期领用数,因为领用数是负，所以就是减掉了。
在建工程仓库明细报表(日报)
上期结余数 | 上期该品名的所有汇总数量，其实是上月结余数
本期新增数 | 就是新增采购数+多领返还的数量，是+值。只需汇总每天的新增数
本期领用数 | 项目领用数，是-值。只需汇总每天的领用数。
本期结余数 | 本期新增数+本期领用数,因为领用数是负，所以就是减掉了。
新增数 | 每天的采购新增数量+多领返还的数量，是+值。只需统计采购新增并入库了的数量就可以了
领用数 | 每天的领用数量，是-值。只需统计被领用出去的就可以了，不需要统计借用
备品备件仓库汇总表（月报表）
额定数量 | 手动填写的数量，一般不用的
上月结余数 | 上个月该品名的所有汇总数量
本期采购新增 | 新增采购的数量
本期旧品新增 | 拆回的旧件，包括维修拆回的数量，取消点位拆回的数量
本期领用数 | 是-的，送外检修确诊数=报废出库+维修出库
本期维修返还数 | 维修好后返回到仓库数量
报废数 | 维修不好报废的数量
维修出库 | 需要维修从仓库出去到维修中心的数量
本期借用数 | 是-的，作业单位借用数+调拨给其他仓库的数量
本期归还数 | 作业单位归还的数量+其他仓库归还的数量(其他仓库调拨过来的)
本期结余数 | 上月结余数+本期采购新增+本期旧品新增+本期领用数+本期维修返还数+本期借用数+本期归还数
增补数量 | 额定数量-本期结余数
真正的领用没有计算在里面？而且“本期领用数”在原始样式中的定义肯定有问题
需求：1:需要有一个地方看到还剩余好件的数量。
方案1：
额定数量 | 手动填写的数量，一般不用的
上月结余数 | 上个月该品名的汇总数量
好件数 | 上月结余数中有多少好件，不计数
本期采购新增 | 新增采购的数量
本期旧品新增 | 拆回的旧件，包括维修拆回的数量，取消点位拆回的数量，领用后没有使用就返回的数量
本期领用数 | 是-的，作业单位领用出去的数量，变成和在建仓库一样，统一概念。
本期维修返还数 | 维修好后返回到仓库数量
报废数 | 维修不好报废的数量
维修出库 | 需要维修从仓库出去到维修中心的数量，作为本期结余数中，计算的一环，是-值。
本期借用数 | 是-的，作业单位借用数+调拨给其他仓库的数量
本期归还数 | 作业单位归还的数量+其他仓库归还的数量(其他仓库调拨过来的)
本期结余数 | 上月结余数+本期采购新增+本期旧品新增+本期领用数+本期维修返还数+本期借用数+本期归还数+维修出库
好件数 | 本期结余数中有多少好件，不计数
增补数量 | 额定数量-本期结余数
方案2：除了报废数和维修出库数外，其他数量都是好件的数量。
额定数量 | 手动填写的数量，一般不用的
上月结余数 | 上个月该品名的汇总数量，只包含好件
本期采购新增 | 新增采购的数量
本期旧品新增 | 拆回的旧件，包括维修拆回的数量，取消点位拆回的数量，领用后没有使用就返回的数量，只包含好件
本期领用数 | 是-的，作业单位领用出去的数量，变成和在建仓库一样，统一概念。
本期维修返还数 | 维修好后返回到仓库数量
报废数 | 维修不好报废的数量
维修出库 | 需要维修从仓库出去到维修中心的数量
本期借用数 | 是-的，作业单位借用数+调拨给其他仓库的数量
本期归还数 | 作业单位归还的数量+其他仓库归还的数量(其他仓库调拨过来的)
本期结余数 | 上月结余数+本期采购新增+本期旧品新增+本期领用数+本期维修返还数+本期借用数+本期归还数，只包含好件
增补数量 | 额定数量-本期结余数
那需要在报表中展现坏件的数量吗？，方案2坏件除了在“维修出库”中会有体现外，一般不会出现了。看不出当前仓库的坏件数量

## 条码demo
1：假设前提：球机要分为球座和球心单独管理，并且都要贴条码
品名 | 原来 | 现在
球机 | 03010E-1502010005 | 03010E-**-1502010005 03010E-01-1502010005 03010E-02-1502010005
| 以前的需求中没有对这个进行拆分的需求，现在要加上这个需求，所以改成后面这种方式 | 解释:增加了套件中的配件， -**表示是套件，但是不打印条码 -01表示球座。 -02表示球心。 球座的编码是:3010E-01 球心的编码是:3010E-02 如果以后是把球座再拆分成零件，不贴条码来进行管理的话，这个时候也需要编号，这个时候编号的规则就是把-01，变成*01,*02,*03等，那这个零件的编号就是03010E*01, 03010E*02,，03010E*03,又增加了3位进行管理，但要注意新增品名时，不能让他输5位，如果新增的是5位，又是套的话 就悲剧了
2：普通不用进行配套拆分的设备
品名 | 原来 | 现在
球机 | 03010E-1502010005 | 03010E-**-1502010005
添加了**作为占位符，因为不这样的话再手动输条码的时候，会比较难判断

## Sheet1
杆位上贴错了后，调整 | 一般
把基础信息中的删除，都改成强制删除 | 极低 | 2015.06.19 |  | 当没被引用的时候，就可以直接被删除，否则就不能删除
1.1库房信息强制删除 |  |  | 完成
1.2作业单位强制删除
1.3供应商强制删除
1.4客户信息强制删除
1.5片区强制删除
1.6品牌强制删除
增加借用，领用单取消功能 |  |  |  | 可以通过归还再借得到
新增借用冲单功能，借用变领用 |  |  |  | 找到指定的借用单，然后进行冲单，先把该设备归还，然后再生产一张借用单.设备损坏来领的时候，但没有把损坏的设备带过来的时候，就先借然后再借转领。损坏的设备么通过返库进行返回。 | 这个先不要做，流程太复杂了，有简化的解决方案