## 功能列表
| 模块 | 功能 | 说明
PC端
| 基础信息 | 片区权限维护 | 增加按片区进行任务下发的功能
|  | 品名编码自动分配 | 节省编码，降低人工失误和提高效率
|  | 设备默认可用年限维护 | 用于计算设备的资产
|  | 品名类型区分 | 指定哪些是耗材，哪些不是耗材，并且可以记住耗材的编码，在后续入库的时候方便入库，在条码生成的时候也要用到，不是耗材的将不生成条码
|  | 点位图片展示 | 在查看点位信息的时候，可以浏览该点位上的图片信息，包括在地图上点位进行图片展示
|  | 移动权限维护 | 新增了仓库，工程中心的移动端功能，因此需要添加移动功能控制
|  | 用户整合 | 将作业中心用户，工程中心整合，统一管理
| 订单 | 增加订单建立者
老旧订单剩余可用年限维护
| 任务管理 | 增加按片区选择派出所功能
按片区权限下发任务
按片区进行任务确认
按片区进行任务查询
| 审计模块 | 点位扫描盘点 | 通过扫描点位来判断该点位上的设备有没有安装错误，有没有串号
|  | 点位扫描盘点报告 | 扫描结束后，如果有异常数据，将会出一份异常报告，并且可查看异常的设备的生命周期
|  | 仓库扫描盘点 | 通过扫描仓库中的设备
|  | 仓库扫描盘点报告 | 扫描结束后，如果有异常数据，将会出一份异常报告，并且可查看异常的设备的生命周期
|  | 串号设备数据上报 | 当出现异常的时候，后端管理人员将会看到异常报告
|  | 串号设备审批，调整流程 | 对数据进行调整
故障维修情况明细表
故障维修情况汇总表
预计还会新增报表1
预计还会新增报表2
预计还会新增报表3
| 维修 | 维修好后可用年限维护
报表
设备资产算法
备品备件仓库盘点资产汇总表
备品备件仓库盘点资产汇总日报表
零星项目领用资产汇总表
XXX区前端设备资产汇总表
XXX派出所前端设备资产汇总表
在建仓库盘点资产汇总表
在建仓库盘点资产汇总日报表
前端设备汇总表-界面展示
前端设备明细表-界面展示
机房设备汇总表-界面展示
领用明细报表-界面展示
借用明细报表-界面展示
入库明细报表-界面展示
零星项目领用报表-界面展示
移动端
移动端改版
移动端工程中心任务处理
移动端按权限展示
新建单位任务增加拍照，浏览功能
维修任务增加照片上传，浏览功能
取消任务增加照片上传，浏览功能
巡检任务增加照片上传，浏览功能
未贴标签资产管理
订单录入
耗材订单历史查询
耗材入库
耗材入库记录查询
|  | 耗材领用 | 没有耗材借用一说
耗材归还
耗材领用查询
耗材归还记录查询
耗材调拨-借用
耗材调拨-领用
耗材归还
耗材调拨情况查询
耗材调拨类型转换
|  | 库存设备情况表 | 查询所有设备的库存情况
在建工程仓库月报表
在建工程仓库月报表资产统计
在建工程仓库日报表
在建工程仓库日报表资产统计
备品备件仓库月报表
备品备件仓库月报表资产统计
备品备件仓库日报表
备品备件仓库日报表资产统计
领用明细报表
借用明细报表
入库明细报表
零星项目领用报表
零星项目领用报表资产统计
|  | 耗材台账/流水账查询 | 查询某个耗材设备的出入情况
工程服务中心
|  | 工作事项维护 | 工作事项，工作内容，单价，备注的维护，分两级
|  | 工作事项价格变更记录维护 | 保留每次一次价格变更的记录
|  | 任务下发 | 每次勾选工作事项，可多选，动态生成工作事项
任务审核，确认
新增零星工程结算报表
任务查询

## 开发时间安排
功能 | 开始时间 | 结束时间
设备默认可用年限维护 | 2016.4.7 | 2016.4.8
品名年限数据初始化 | 2016.4.9 | 2016.4.9
增加订单建立者 | 2016.4.10 | 2016.4.10
老旧订单剩余可用年限维护 | 2016.4.11 | 2016.4.11
已输入老旧订单可用年限补录 | 2016.4.12 | 2016.4.17
增加按片区选择派出所功能 | 2016.4.12 | 2016.4.12
维修好后可用年限维护 | 2016.4.13 | 2016.4.13
维修设备可用年限补录 | 2016.4.14 | 2016.4.20
设备资产算法 | 2016.4.14 | 2016.4.28
备品备件仓库盘点资产汇总表 | 2016.4.29 | 2016.5.9
备品备件仓库盘点资产汇总日报表 | 2016.5.9 | 2016.5.16
零星项目领用资产汇总表 | 2016.5.19 | 2016.5.26
XXX区前端设备资产汇总表 | 2016.5.27 | 2016.6.3
XXX派出所前端设备资产汇总表 | 2016.6.3 | 2016.6.10
在建仓库盘点资产汇总表 | 2016.6.11 | 2016.6.18
在建仓库盘点资产汇总日报表 | 2016.6.18 | 2016.6.25
前端设备汇总表-界面展示 | 2016.6.25 | 2016.7.1
前端设备明细表-界面展示 | 2016.7.1 | 2016.7.6
机房设备汇总表-界面展示 | 2016.7.6 | 2016.7.11
领用明细报表-界面展示 | 2016.7.11 | 2016.7.15
借用明细报表-界面展示 | 2016.7.15 | 2016.7.20
入库明细报表-界面展示 | 2016.7.20 | 2016.7.25
零星项目领用报表-界面展示 | 2016.7.25 | 2016.7.30
用户整合 | 2016.8.1 | 2016.8.10
片区权限维护 | 2016.8.10 | 2016.8.13
按片区权限下发任务 | 2016.8.14 | 2016.8.14
按片区进行任务确认 | 2016.8.15 | 2016.8.15
按片区进行任务查询 | 2016.8.16 | 2016.8.16
移动端改版 | 2016.8.16 | 2016.8.30
移动权限维护 | 2016.9.1 | 2016.9.5
移动端按权限展示 | 2016.9.5 | 2016.9.7
新建单位任务增加拍照，浏览功能 | 2016.9.7 | 2016.9.10
维修任务增加照片上传，浏览功能 | 2016.9.10 | 2016.9.13
取消任务增加照片上传，浏览功能 | 2016.9.13 | 2016.9.16
巡检任务增加照片上传，浏览功能 | 2016.9.16 | 2016.9.19
点位图片展示 | 2016.9.19 | 2016.9.24
点位扫描盘点 | 2016.9.24 | 2016.9.26
点位扫描盘点报告 | 2016.9.26 | 2016.9.30
仓库扫描盘点 | 2016.10.07 | 2016.10.10
仓库扫描盘点报告 | 2016.10.10 | 2016.10.13
串号设备数据上报 | 2016.10.13 | 2016.10.14
串号设备审批，调整流程 | 2016.10.15 | 2016.10.18
故障维修情况明细表 | 2016.10.19 | 2016.10.26
故障维修情况汇总表 | 2016.10.26 | 2016.10.31
预计还会新增报表1
预计还会新增报表2
预计还会新增报表3
工作事项维护 | 2016.11.1 | 2016.11.7
工作事项价格变更记录维护 | 2016.11.8 | 2016.11.10
任务下发 | 2016.11.11 | 2016.11.16
任务审核，确认 | 2016.11.16 | 2016.11.20
新增零星工程结算报表 | 2016.11.20 | 2016.11.27
任务查询 | 2016.11.27 | 2016.11.30
移动端工程中心任务处理 | 2016.12.1 | 2016.12.5
品名类型区分 | 2016.12.6 | 2016.12.6
订单录入 | 2016.12.6 | 2016.12.10
耗材订单历史查询 | 2016.12.10 | 2016.12.15
耗材入库 | 2016.12.15 | 2016.12.18
耗材入库记录查询 | 2016.12.18 | 2016.12.20
耗材领用 | 2016.12.20 | 2016.12.25
耗材归还 | 2016.12.25 | 2016.12.30
耗材领用查询 | 2016.12.30 | 2017.01.02
耗材归还记录查询 | 2017.01.02 | 2017.01.03
耗材调拨-借用 | 2017.01.03 | 2017.01.07
耗材调拨-领用 | 2017.01.07 | 2017.01.10
耗材归还 | 2017.01.10 | 2017.01.12
耗材调拨情况查询 | 2017.01.12 | 2017.01.14
耗材调拨类型转换 | 2017.01.14 | 2017.01.15
库存设备情况表 | 2017.01.15 | 2017.01.17
在建工程仓库月报表 | 2017.01.17 | 2017.01.23
在建工程仓库月报表资产统计 | 2017.01.23 | 2017.01.26
在建工程仓库日报表 | 2017.01.26 | 2017.01.30
在建工程仓库日报表资产统计 | 2017.2.1 | 2017.2.5
备品备件仓库月报表 | 2017.2.5 | 2017.2.7
备品备件仓库月报表资产统计 | 2017.2.7 | 2017.2.9
备品备件仓库日报表 | 2017.2.9 | 2017.2.11
备品备件仓库日报表资产统计 | 2017.2.12 | 2017.2.14
领用明细报表 | 2017.2.14 | 2017.2.15
借用明细报表 | 2017.2.15 | 2017.2.16
入库明细报表 | 2017.2.16 | 2017.2.17
零星项目领用报表 | 2017.2.17 | 2017.2.18
零星项目领用报表资产统计 | 2017.2.18 | 2017.2.20
耗材台账/流水账查询 | 2017.2.20 | 2017.2.25
品名编码自动分配 | 2017.2.26 | 2017.2.28