## 未完成任务
编号 | 任务名称 | 重要程度 | 预计完成时间 | 状态 | 任务描述 | 解决方案
1 | 把基础信息中的删除，都改成强制删除 | 极低 | 2015.06.19 |  | 当没被引用的时候，就可以直接被删除，否则就不能删除
1.1 | 库房信息强制删除 |  |  | 完成
1.2 | 作业单位强制删除
1.3 | 供应商强制删除
1.4 | 客户信息强制删除
1.5 | 片区强制删除
1.6 | 品牌强制删除
3 | 商品类型扁平化处理 | 重要 | 2015.05.23 | 进行中 | 和任务3是紧密相关的
4 | 品名中增加套件 | 重要 | 2015.05.23 | 进行中 | 基础性改动，改动巨大
5 | 新增设备借用功能 |  | 2015.05.29
6
7 | 增加领用单打印功能 | 一般 | 2015.05.29
8 | 增加借用单打印功能 | 一般 | 2015.05.29
9 | 添加零星项目月报表 | 重要 | 2015.06.08
10 | 新品入库时，增加手动查询按钮 | 一般 | 2015.06.09
11 | 杆位上贴错了后，调整 | 一般 | 2015.06.15
12 | 添加订单“强制回收”功能 | 一般 |  |  |  | 那我增加一个功能 ，订单查询里面加一个“强制回收”功能，当货物和订单不一致时，仓库和商务肯定会有一个人对人的沟通过程，这个时候会确定，是什么原因导致订单和货物不一致，如果是因为停产的原因，那商务就点击"强制回收"功能，该订单变成不可打印条码的状态，然后商务进行订单修改，减少原型号的数量，添加新的型号的设备。并且添加“回收原因”的填写，包括填写人，填写原因，填写时间，修改内容等
13 | 订单价格敏感信息隐藏 |  | 等待需求确认 |  |  | 我直接在后台限定死，只有你的账号可以看到，其他任何人的账号都不可以看，管理员也不行。就是说 只有特殊的人才可以看 即使有权限可以看 订单历史查询 也看不到单价，而且每次增设可以看的人话，都需要修改，重启服务等等
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 完成任务
编号 | 任务名称 | 重要程度 | 预计完成时间 | 状态 | 任务描述 | 解决方案
1 | 修改项目选择类型 | 一般 | 2015.05.20 | 完成
2 | 品名里添加描述字段 | 紧急 |  | 完成 | 在看已经输入的信息中，发现输入的数据有问题，在型号中输入了“国内标配(样品)”等数据

## 新需求
完成情况 | 新需求 | 影响程度 | 描述
| 增加套件管理 | 严重 | 要把套件拆分出来单一进行管理，但在订单录入的时候确是按照套进行录入,并且要修改条码生成规则，取消条码长度限制
| 添加项目维护的功能 |  | 并且在订单，领用等各个相关地方都要加上这个项目查询的功能
添加调拨借用
添加设备借用功能，包括借用归还
添加零星项目月报表
添加借用单打印功能
增加领用单打印功能
增加领用单返回打印功能
添加订单“强制回收”功能
已完成 | 建立一个测试库
已完成 | 添加作业明细表及导出
已完成 | 增加每天未修复点位的明细表
已完成 | 设备维修明细及导出
已完成 | 设备报废明细及导出
已完成 | 增加<仓库资产情况情况>表的EXCEL报表导出
已完成 | 增加已完成（自修）的维修单明细
已完成 | 已完成（外修）维修单明细

## 建议
1：打印条码中，把品名加进去，因为信息太简单了，很难记住这个型号属于什么，同时去掉"宁波东望"，型号等字，或者把这个变小
2:在录入品名时，别把"国内标配"，“接收端”，"发送端"放在型号里，要放也可以放在品名里，或者放在"描述"字段里
3：测试型号或名称太长的时候怎么处理，自动换行，经过测试会自动换行

## 条码demo
假设前提：球机要分为球座和球心单独管理，并且都要贴条码
品名 | 原来 | 现在
球机 | 03010E-1502010005 | 03010E-*-1502010005 03010E-1-1502010005 03010E-2-1502010005
| 以前的需求中没有对这个进行拆分的需求，现在要加上这个需求，所以改成后面这种方式 | 解释:增加了套件中的配件， -**表示是套件，但是不打印条码 -1表示球座。 -2表示球心。 球座的编码是:3010E-1 球心的编码是:3010E-02 如果以后是把球座再拆分成零件，不贴条码来进行管理的话，这个时候也需要编号，这个时候编号的规则就是把-01，变成001,002,003等，那这个零件的编号就是03010E001, 03010E002,，03010E003,又增加了3位进行管理，但要注意新增品名时，不能让他输5位，如果新增的是5位，又是套的话 就悲剧了