## 任务_表1
任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 完成情况
权限修改 | 2016-06-15 | 2016-07-02 | 新增
任务批量下发和描述 | 2016-07-02 | 2016-07-02 | 新增
任务实际时间确认 | 2016-07-03 | 2016-07-03 | 新增
添加任务批注 | 2016-07-04 | 2016-07-04 | 新增
故障任务手动提交 | 2016-06-13 | 2016-06-15 | 完成
巡检任务批量下发 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 新增
任务链接功能 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 新增
领用单添加备注字段 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 完成
借用单添加备注字段 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 完成
新增点位类型 | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 完成
修复点位状态更新问题 | 2016-06-13 | 2016-06-15 | 完成
移动端改版 | 2016-07-05 | 2016-07-31
片区权限维护 | 2016-08-01 | 2016-08-03
按片区权限下发任务 | 2016-08-04 | 2016-08-04
按片区进行任务确认 | 2016-08-04 | 2016-08-04
按片区进行任务查询 | 2016-08-04 | 2016-08-04
用户整合 | 2016-08-05 | 2016-08-06
移动权限维护 | 2016-08-08 | 2016-08-11
移动端按权限展示 | 2016-08-12 | 2016-08-13
新建单位任务增加拍照，浏览功能 | 2016-08-14 | 2016-08-15
维修任务增加照片上传，浏览功能 | 2016-08-16 | 2016-08-18
取消任务增加照片上传，浏览功能 | 2016-08-19 | 2016-08-19
巡检任务增加照片上传，浏览功能 | 2016-08-20 | 2016-08-21
点位图片展示 | 2016-08-22 | 2016-08-23
手机端任务筛选 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 新增
手机端任务完成选择人员 | 2016-08-26 | 2016-08-28 | 新增
点位扫描盘点 | 2016-09-01 | 2016-09-05
点位扫描盘点报告 | 2016-09-06 | 2016-09-06
仓库扫描盘点 | 2016-09-07 | 2016-09-10
仓库扫描盘点报告 | 2016-09-10 | 2016-09-12
串号设备数据上报 | 2016-09-13 | 2016-09-13
串号设备审批，调整流程 | 2016-09-14 | 2016-09-19
故障维修情况明细表 | 2016-09-19 | 2016-09-20
故障维修情况汇总表 | 2016-09-21 | 2016-09-22
工作事项维护 | 2016-10-07
工作事项价格变更记录维护
任务下发
任务审核，确认
新增零星工程结算报表
任务查询
移动端工程中心任务处理 |  | 2016-11-01
品名类型区分 | 2016-11-02
订单录入
耗材订单历史查询
耗材入库
耗材入库记录查询
耗材领用
耗材归还
耗材领用查询
耗材归还记录查询
耗材调拨-借用
耗材调拨-领用
耗材归还
耗材调拨情况查询
耗材调拨类型转换
库存设备情况表
在建工程仓库月报表
在建工程仓库月报表资产统计
在建工程仓库日报表
在建工程仓库日报表资产统计
备品备件仓库月报表
备品备件仓库月报表资产统计
备品备件仓库日报表
备品备件仓库日报表资产统计
领用明细报表
借用明细报表
入库明细报表
零星项目领用报表
零星项目领用报表资产统计
耗材台账/流水账查询 |  | 2017.2.25
品名编码自动分配 | 2017-02-04 | 2017-02-04
设备默认可用年限维护 | 2017-03-01
品名年限数据初始化
增加订单建立者
老旧订单剩余可用年限维护
增加按片区选择派出所功能
维修好后可用年限维护
设备资产算法
备品备件仓库盘点资产汇总表
备品备件仓库盘点资产汇总日报表
零星项目领用资产汇总表
XXX区前端设备资产汇总表
XXX派出所前端设备资产汇总表
在建仓库盘点资产汇总表
在建仓库盘点资产汇总日报表
前端设备汇总表-界面展示
前端设备明细表-界面展示
机房设备汇总表-界面展示
领用明细报表-界面展示
借用明细报表-界面展示
入库明细报表-界面展示
零星项目领用报表-界面展示 |  | 2017-06-30